**Project-plan-v0.1**

**EasyEvent**

****

**Σύνθεση Ομάδας**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ** | **ΑΜ** |
| ΚΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 236300/1043778 |
| ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1059673 |
| ΚΑΣΣΑΡΑ ΔΑΝΑΗ | 1072612 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1051938 |

**Author:** Τσούτσας Φώτιος

**Contributor:** Κασσάρα Δανάη, Καγιάς Δημήτριος, Αναστάσιος Παναγιώτης Καγιάς

**1. Χρονοπρογραμματισμός Έργου**

Στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή χρόνου για την παραγωγή έργου σε κανονική εκτίμηση. Δεδομένου ότι η ομάδα μας εργαζόταν αποκλειστικά με το έργο αυτό. Επίσης την παραδοχή ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες χωρίς αργίες και εργαζόμαστε 7/7.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) |
| ΤΥ1 | Έρευνα Αγοράς (Ανίχνευση Ανάγκης) | 1/3/2024 | 11/3/2024 | 10 |
| ΤΥ2 | Brainstorm | 12/3/2024 | 2/4/2024 | 20 |
| ΤΥ3 | Project Description | 3/4/2024 | 13/4/2024 | 10 |
| ΤΥ4 | Risk Assessment | 14/4/2024 | 22/4/2024 | 8 |
| ΤΥ5 | Team Plan | 23/4/2024 | 10/5/2024 | 17 |
| ΤΥ6 | Feasibility | 11/5/2024 | 11/6/2024 | 30 |
|  | **ΟΡΟΣΗΜΟ** |  |  |  |
| ΤΥ7 | Οργάνωση Ομάδας και κατανομή εργασιών | 12/6/2024 | 17/6/2024 | 5 |
| ΤΥ8 | Προϋπολογισμός Έργου | 18/6/2024 | 26/6/2024 | 8 |
|  | **ΟΡΟΣΗΜΟ** |  |  |  |
| ΤΥ9 | Σχεδιασμός Πλατρφόρμας & UML Διάγραμμα | 27/6/2024 | 2/8/2024 | 35 |
| ΤΥ10 | Σχεδιασμός Γραφικής Διεπαφής & UML Διάγραμμα | 3/8/2024 | 8/9/2024 | 35 |
| ΤΥ11 | Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων & UML Διάγραμμα | 9/9/2024 | 4/10/2024 | 25 |
| ΤΥ12 | Ολοκλήρωση Σχεδιασμών & Έλεγχος Ποιότητας | 5/10/2024 | 24/10/2024 | 19 |
|  | **ΟΡΟΣΗΜΟ** |  |  |  |
| ΤΥ13 | Ανάπτυξη Πλατφόρμας | 25/10/2024 | 24/11/2024 | 29 |
| ΤΥ14 | Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων | 25/11/2024 | 14/12/2024 | 19 |
| ΤΥ15 | Δημιουργία Γραφικής Διεπαφής για τη σύνδεση με την πλατφόρμα | 15/12/2024 | 4/1/2025 | 19 |
|  | **ΟΡΟΣΗΜΟ** |  |  |  |
| ΤΥ16 | Debugging | 5/1/2025 | 20/1/2025 | 15 |
| ΤΥ17 | Beta Testing | 21/1/2025 | 23/1/2025 | 2 |
| ΤΥ18 | Τελικός Έλεγχος Ποιότητας | 24/1/2025 | 9/2/2025 | 15 |
| ΤΥ19 | Έκδοση Εφαρμογής | 10/2/2025 | 12/2/2025 | 2 |
| ΤΥ20 | Διαφήμιση Εφαρμογής | 13/2/2025 | 30/2/2025 | 17 |

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ |
| ΤΥ1 | **-** |
| ΤΥ2 | ΤΥ1 |
| ΤΥ3 | ΤΥ2 |
| ΤΥ4 | ΤΥ3 |
| ΤΥ5 | ΤΥ3 |
| ΤΥ6 | ΤΥ3, ΤΥ4, ΤΥ5 |
| ΤΥ7 | ΤΥ5 |
| ΤΥ8 | ΤΥ6 |
| ΤΥ9 | ΤΥ7 |
| ΤΥ10 | ΤΥ9 |
| ΤΥ11 | ΤΥ10 |
| ΤΥ12 | ΤΥ9,ΤΥ10,ΤΥ11 |
| ΤΥ13 | ΤΥ9 |
| ΤΥ14 | ΤΥ11 |
| ΤΥ15 | ΤΥ10 |
| ΤΥ16 | ΤΥ13, ΤΥ14, ΤΥ15 |
| ΤΥ17 | ΤΥ16 |
| ΤΥ18 | ΤΥ16,ΤΥ17 |
| ΤΥ19 | ΤΥ18 |
| ΤΥ20 | ΤΥ19 |

**2. Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό**

Δεδομένου ότι όλα τα μέλη της ομάδας μας έχουν τελειώσει τα πάντα και είναι full-time committed στο έργο.

**3. Εκτίμηση συνολικού κόστους project**

* Και οι 4 θα εργαστούν για 12 μήνες, με μισθό 1.100€ / μήνα, δηλαδή 52.800€ σύνολο
* Κόστος ενοικίασης domain ~50€ / μήνα (600€ / χρόνο)
* Κόστος ενοικίασης server ~4.800€
* Κόστος εξοπλισμού ~6.000€
* Κόστος απαραίτητου development software (Mock-up Plus, Visual Paradigm Premium, Microsoft Office Plus): ~500€

**Συνολικό Κόστος** της Τάξης των: **64.700€**